## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | SINAPI - 12/2020 - Rio Grande do Sul | 16,77% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | MOBILIZAÇÂO - DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE MAQUINA | 100,00% 4.179,84 | 33,00% 1.379,35 | 33,00% 1.379,35 | 34,00% 1.421,15
2 | LIMPEZA E ESCAVAÇÃO DE DRENAGEM | 100,00% 95.413,80 | 33,00% 31.486,55 | 33,00% 31.486,55 | 34,00% 32.440,69
Porcentagem |  |  | 33,0% | 33,0% | 34,0%
Custo |  |  | 32.865,90 | 32.865,90 | 33.861,84
Porcentagem Acumulado |  |  | 33,0% | 66,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 32.865,90 | 65.731,80 | 99.593,64
_______________________________________________________________ Felipe Favretto Setor de Engenharia