## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
MUNICÍPIO: MOSTARDAS | [8 empty] | OBRA | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO | [7 empty] | PRAZO PREVISTO |  |  |  | 12
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PERÍODO DE EXECUÇÃO ( MESES )
|  | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | - | - | - | - | - | -
| TOTAL ORÇAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
I | SERVIÇOS INICIAIS - INSTALAÇÃO DA OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | REDE COLETORA DE ESGOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3 | ESCAVAÇÃO DE SOLOS | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.4 | ATERRO E REATERRO | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.5 | ESCORAMENTO | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.6 | ESGOTAMENTO DE VALAS | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.7 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.8 | POÇOS DE VISITA | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.9 | ASSENTAMENTO DA REDE COLETORA | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.10 | REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.11 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.12 | MONTAGEM DE LIGAÇÕES PREDIAIS | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.13 | MONTAGEM LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## FORNECEDORES (hidden)
CATÁLAGO DE PREÇOS COTADOS
MUNICÍPIO |  |  | MOSTARDAS
OBRA
ITEM |  | MATERIAL / SERVIÇO | EMPRESA | CNPJ | Telefone | Contato | DATA | PREÇO COTADO | PREÇO VÁLIDO | PREÇO MÍNIMO | MÉDIA | NÚMERO NO ORÇAMENTO
1 | 5 | Válvula de Retenção FoFO flangeada, portinhola única ANSI 125 DN 100 mm | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 828.22 | 828.22 | 700 | 884.4067 | 56
|  |  | LINDNER TECHNO SYSTEMS | 03.852.406/0001-90 | (49) 3551-9221 e (49) 3522-0211 | Chaline Sadowski | 2014-08-06 | 1125 | 1125 |  |  | 36
|  |  | EAUX | 11.213.835/0001-46 | (51)8152-9102 | Marcelo | 2014-08-08 | 700 | 700 |  |  | 24
2 | R | Válvula de Retenção FoFO flangeada, portinhola única ANSI 125 DN 50 mm | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19)3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 602.89 | 602.89 | 425 | 484.2967 | 56
|  |  | CONEXO | 00.662.084/0001-29 | (19) 3223-6070 | Guilherme | 2014-10-10 | 425 | 425 |  |  | 17
|  |  | NM REPRESENTAÇÕES | - | (51) 3085-5705 | Almeida | 2014-10-10 | 425 | 425 |  |  | 44
3 | U | Cesto Içável 40x30 cm CF projeto (Retentor de sólidos, contramontantes e acessórios de fixação) | LINDNER TECHNO SYSTEMS | 03.852.406/0001-90 | (49) 3551-9221 e (49) 3522-0211 | Chaline Sadowski | 2014-08-06 | 36000 | 36000 | 8480 | 18076.6667 | 35
|  |  | EAUX | 11.213.835/0001-46 | (51) 8152-9102 | Marcelo | 2014-08-07 | 9750 | 9750 |  |  | 24
|  |  | BOMBAS BETO | 93.072.122/0002-55 | (51) 3587-5200 | #REF! | 2014-08-14 | 8480 | 8480 |  |  | 4
17 | U | Calha Parshall para medição Q= 9 l/s, 3", W=7,6 cm | LINDNER TECHNO SYSTEMS | 03.852.406/0001-90 | (49) 3551-9221 e (49) 3522-0211 | Chaline Sadowski | 2014-08-06 | 1500 | 1500 | 1040 | 1463.3333 | 35
|  |  | EAUX | 11.213.835/0001-46 | (51) 8152-9102 | Marcelo | 2014-08-07 | 1850 | 1850 |  |  | 24
|  |  | BOMBAS BETO | 93.072.122/0002-55 | (51) 3587-5200 | Paulo Roberto Jacobsen | 2014-08-14 | 1040 | 1040 |  |  | 6
18 | 2.5 | Grade manual (0,2x0,5m) | LINDNER TECHNO SYSTEMS | 03.852.406/0001-90 | (49) 3551-9221 e (49) 3522-0211 | Chaline Sadowski | 2014-08-06 | 250 | 250 | 250 | 1333.3333 | 35
|  |  | EAUX | 11.213.835/0001-46 | (51) 8152-9102 | Marcelo | 2014-08-07 | 1900 | 1900 |  |  | 24
|  |  | BOMBAS BETO | 93.072.122/0002-55 | (51) 3587-5200 | Paulo Roberto Jacobsen | 2014-08-14 | 1850 | 1850 |  |  | 5
19 | 5 | Grade manual (0,25x0,5m) | LINDNER TECHNO SYSTEMS | 03.852.406/0001-90 | (49) 3551-9221 e (49) 3522-0211 | Chaline Sadowski | 2014-08-06 | 850 | 850 | 850 | 1656.6667 | 35
|  |  | EAUX | 11.213.835/0001-46 | (51) 8152-9102 | Marcelo | 2014-08-07 | 2000 | 2000 |  |  | 24
|  |  | BOMBAS BETO | 93.072.122/0002-55 | (51) 3587-5200 | Paulo Roberto Jacobsen | 2014-08-14 | 2120 | 2120 |  |  | 5
20 | U | Calha para Coleta de Escuma 30x20cm | LINDNER TECHNO SYSTEMS | 03.852.406/0001-90 | (49) 3551-9221 e (49) 3522-0211 | Chaline Sadowski | 2014-08-06 | 350 | 350 | 350 | 510 | 35
|  |  | EAUX | 11.213.835/0001-46 | (51) 8152-9102 | Marcelo | 2014-08-07 | 730 | 730 |  |  | 24
|  |  | BOMBAS BETO | 93.072.122/0002-55 | (51) 3587-5200 | Paulo Roberto Jacobsen | 2014-08-14 | 450 | 450 |  |  | 6
21 | 5 | Vertedor triangular 90º, placa dentada, 3x0,15m | LINDNER TECHNO SYSTEMS | 03.852.406/0001-90 | (49) 3551-9221 e (49) 3522-0211 | Chaline Sadowski | 2014-08-06 | 210 | 210 | 210 | 537.5 | 35
|  |  | EAUX | 11.213.835/0001-46 | (51) 8152-9102 | Marcelo | 2014-08-07 | 300 | 300 |  |  | 24
|  |  | BOMBAS BETO | 93.072.122/0002-55 | (51) 3587-5200 | Paulo Roberto Jacobsen | 2014-08-14 | 1102.5 | 1102.5 |  |  | 5
22 | 2.5 | Vertedor triangular 90º, placa dentada, 4x0,15m | LINDNER TECHNO SYSTEMS | 03.852.406/0001-90 | (49) 3551-9221 e (49) 3522-0211 | Chaline Sadowski | 2014-08-06 | 190 | 190 | 190 | 686.6667 | 35
|  |  | EAUX | 11.213.835/0001-46 | (51) 8152-9102 | Marcelo | 2014-08-07 | 400 | 400 |  |  | 24
|  |  | BOMBAS BETO | 93.072.122/0002-55 | (51) 3587-5200 | Paulo Roberto Jacobsen | 2014-08-14 | 1470 | 1470 |  |  | 5
23 | 5 | Conjunto de difusores de ar (12 difusores) | LINDNER TECHNO SYSTEMS | 03.852.406/0001-90 | (49) 3551-9221 e (49) 3522-0211 | Chaline Sadowski | 2014-08-06 | 15000 | 15000 | 15000 | 26766.6667 | 35
|  |  | EAUX | 11.213.835/0001-46 | (51) 8152-9102 | Marcelo | 2014-08-07 | 27100 | 27100 |  |  | 24
|  |  | BOMBAS BETO | 93.072.122/0002-55 | (51) 3587-5200 | Paulo Roberto Jacobsen | 2014-08-14 | 38200 | 38200 |  |  | 6
24 | 2.5 | Conjunto de difusores de ar (6 difusores) | LINDNER TECHNO SYSTEMS | 03.852.406/0001-90 | (49) 3551-9221 e (49) 3522-0211 | Chaline Sadowski | 2014-08-06 | 7500 | 7500 | 7500 | 21450 | 35
|  |  | EAUX | 11.213.835/0001-46 | (51) 8152-9102 | Marcelo | 2014-08-07 | 19500 | 19500 |  |  | 24
|  |  | BOMBAS BETO | 93.072.122/0002-55 | (51) 3587-5200 | Paulo Roberto Jacobsen | 2014-08-14 | 37350 | 37350 |  |  | 6
25 | 1 | Conjunto de Soprador de ar Qunit 1,00m³/min, 4CV, com componentes | LINDNER TECHNO SYSTEMS | 03.852.406/0001-90 | (49) 3551-9221 e (49) 3522-0211 | Chaline Sadowski | 2014-08-06 | 45000 | 45000 | 13340 | 26013.3333 | 35
|  |  | EAUX | 11.213.835/0001-46 | (51) 8152-9102 | Marcelo | 2014-08-07 | 13340 | 13340 |  |  | 24
|  |  | BOMBAS BETO | 93.072.122/0002-55 | (51) 3587-5200 | Paulo Roberto Jacobsen | 2014-08-14 | 19700 | 19700 |  |  | 8
26 | 2.5 | Conjunto de Soprador de ar Qunit 2,48m³/min, 5CV, com componentes | LINDNER TECHNO SYSTEMS | 03.852.406/0001-90 | (49) 3551-9221 e (49) 3522-0211 | Chaline Sadowski | 2014-08-06 | 50000 | 50000 | 17800 | 32146.6667 | 35
|  |  | EAUX | 11.213.835/0001-46 | (51) 8152-9102 | Rommel Toscan | 2014-08-07 | 17800 | 17800 |  |  | 24
|  |  | BOMBAS BETO | 93.072.122/0002-55 | (51) 3587-5200 | Paulo Roberto Jacobsen | 2014-08-14 | 28640 | 28640 |  |  | 7
27 | 5 | Conjunto de Soprador de ar Qunit 4,97m³/min, 10CV, com componentes | LINDNER TECHNO SYSTEMS | 03.852.406/0001-90 | (49) 3551-9221 e (49) 3522-0211 | Chaline Sadowski | 2014-08-06 | 60000 | 60000 | 22050 | 41162.6667 | 35
|  |  | EAUX | 11.213.835/0001-46 | (51) 8152-9102 | Rommel Toscan | 2014-08-07 | 22050 | 22050 |  |  | 24
|  |  | BOMBAS BETO | 93.072.122/0002-55 | (51) 3587-5200 | Paulo Roberto Jacobsen | 2014-08-14 | 41438 | 41438 |  |  | 7
28 | U | Curva Aço Inox ANSI 304 45º "3" | LINDNER TECHNO SYSTEMS | 03.852.406/0001-90 | (49) 3551-9221 e (49) 3522-0211 | Chaline Sadowski | 2014-08-06 | 225 | 225 | 45 | 190 | 35
|  |  | EAUX | 11.213.835/0001-46 | (51) 8152-9102 | Rommel Toscan | 2014-08-07 | 300 | 300 |  |  | 24
|  |  | BS METAIS | 079539390001-10 | (51) 3365-4499 | Angélica | 2014-10-14 | 45 | 45 |  |  | 14
29 | U | Curva Aço Inox ANSI 304 90º "3" | LINDNER TECHNO SYSTEMS | 03.852.406/0001-90 | (49) 3551-9221 e (49) 3522-0211 | Chaline Sadowski | 2014-08-06 | 225 | 225 | 73.8 | 239.6 | 35
|  |  | EAUX | 11.213.835/0001-46 | (51) 8152-9102 | Rommel Toscan | 2014-08-07 | 420 | 420 |  |  | 24
|  |  | BS METAIS | 079539390001-10 | (51) 3365-4499 | Angélica | 2014-10-14 | 73.8 | 73.8 |  |  | 14
30 | U | Tee Aço Inox Ansi 304 "3" | LINDNER TECHNO SYSTEMS | 03.852.406/0001-90 | (49) 3551-9221 e (49) 3522-0211 | Chaline Sadowski | 2014-08-06 | 250 | 250 | 127.9 | 392.6333 | 35
|  |  | EAUX | 11.213.835/0001-46 | (51) 8152-9102 | Rommel Toscan | 2014-08-07 | 800 | 800 |  |  | 24
|  |  | BS METAIS | 079539390001-10 | (51) 3365-4499 | Angélica | 2014-10-14 | 127.9 | 127.9 |  |  | 14
31 | U | Tubo Aço Inox Ansi 304 "2" | LINDNER TECHNO SYSTEMS | 03.852.406/0001-90 | (49) 3551-9221 e (49) 3522-0211 | Chaline Sadowski | 2014-08-06 | 250 | 250 | 37.57 | 189.19 | 36
|  |  | EAUX | 11.213.835/0001-46 | (51) 8152-9102 | Rommel Toscan | 2014-08-07 | 280 | 280 |  |  | 24
|  |  | AÇOTUBO | 331500530006-52 | (51)2126-9440 | Vargas | 2014-10-10 | 37.57 | 37.57 |  |  | 1
32 | U | Tubo Aço Inox Ansi 304 "3" | LINDNER TECHNO SYSTEMS | 03.852.406/0001-90 | (49) 3551-9221 e (49) 3522-0211 | Chaline Sadowski | 2014-08-06 | 430 | 430 | 74.37 | 309.79 | 36
|  |  | EAUX | 11.213.835/0001-46 | (51) 8152-9102 | Rommel Toscan | 2014-08-07 | 425 | 425 |  |  | 24
|  |  | AÇOTUBO | 331500530006-52 | (51)2126-9440 | Vargas | 2014-10-10 | 74.37 | 74.37 |  |  | 1
33 | U | Válvula Borboleta FF Ansi 304 "3" | LINDNER TECHNO SYSTEMS | 03.852.406/0001-90 | (49) 3551-9221 e (49) 3522-0211 | Chaline Sadowski | 2014-08-06 | 430 | 430 | 137.99 | 1179.33 | 36
|  |  | EAUX | 11.213.835/0001-46 | (51) 8152-9102 | Rommel Toscan | 2014-08-07 | 2970 | 2970 |  |  | 24
|  |  | BS METAIS | 079539390001-10 | (51) 3365-4499 | Angélica | 2014-10-14 | 137.99 | 137.99 |  |  | 14
34 | U | Stop Log de Fibra de Vidro 785x400 | LINDNER TECHNO SYSTEMS | 03.852.406/0001-90 | (49) 3551-9221 e (49) 3522-0211 | Chaline Sadowski | 2014-08-06 | 9300 | 9300 | 2100 | 4873.3333 | 36
|  |  | EAUX | 11.213.835/0001-46 | (51) 8152-9102 | Rommel Toscan | 2014-08-07 | 2100 | 2100 |  |  | 24
|  |  | BOMBAS BETO | 93.072.122/0002-55 | (51) 3587-5200 | Paulo Roberto Jacobsen | 2014-08-14 | 3220 | 3220 |  |  | 6
35 | U | Válvula de Retenção Flangeada Portinhola Única 3" 75mm | LINDNER TECHNO SYSTEMS | 03.852.406/0001-90 | (49) 3551-9221 e (49) 3522-0211 | Chaline Sadowski | 2014-08-06 | 730 | 730 | 700 | 776.6667 | 36
|  |  | EAUX | 11.213.835/0001-46 | (51) 8152-9102 | Rommel Toscan | 2014-08-07 | 700 | 700 |  |  | 24
|  |  | MADRID | 92.723.881/0001-97 | (54) 3343-1722 | - | 2014-07-22 | 900 | 900 |  |  | 12
37 | 5 | ADAPTADOR JGS/KLIKSO 100 X 100 mm PAM | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 80 | 80 | 80 | 85.6967 | 39
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 86.25 | 86.25 |  |  | 54
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 90.84 | 90.84 |  |  | 52
38 | 2.5 | ADAPTADOR JGS/KLIKSO 80 X 75 mm PAM | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 70 | 70 | 48.3 | 66.1733 | 39
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 48.3 | 48.3 |  |  | 54
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 80.22 | 80.22 |  |  | 52
39 | 2.5 | ADAPTADOR JGS/KLIKSO 80 X 50 mm PAM | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 67 | 67 | 43.7 | 62.26 | 39
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 43.7 | 43.7 |  |  | 54
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 76.08 | 76.08 |  |  | 52
40 | 5 | CURVA - BOLSAS C90 JGS 100mm PAM | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 156 | 156 | 122.35 | 144.22 | 39
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 122.35 | 122.35 |  |  | 43
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 154.31 | 154.31 |  |  | 52
41 | 2.5 | CURVA - BOLSAS C90 JGS 80mm PAM | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 143 | 143 | 112.69 | 141.23 | 39
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 112.69 | 112.69 |  |  | 54
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 168 | 168 |  |  | 52
42 | 5 | CURVA-FLS C45FF10/16 100mm PAM | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 186 | 186 | 167.38 | 190.8567 | 39
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 167.38 | 167.38 |  |  | 54
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 219.19 | 219.19 |  |  | 52
43 | 2.5 | CURVA-FLS C45FF10/16/25 80mm PAM | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 125 | 125 | 125 | 140.6433 | 39
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 154.56 | 154.56 |  |  | 54
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 142.37 | 142.37 |  |  | 52
44 | 2.5 | CURVA-FLS C90FF10/16 50mm PAM | FERPAC | 07.882.445/0001-91 |  |  | 2014-11-04 | 98 | 98 | 98 | 128.2667 | 29
|  |  | EPT SANEAMENTO | 13.670.664/0001-00 |  |  | 2014-11-04 | 136.8 | 136.8 |  |  | 72
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.439.949/0001-80 |  |  | 2014-11-04 | 150 | 150 |  |  | 54
44 | 2.5 | CURVA-FLS C90FF10/16 80mm PAM | SAINT GOBAIN | 286720870001-62 | #N/A | #N/A | 2014-10-10 | 181.2 | 181.2 | 167.14 | 172.4467 | 52
|  |  | MADRID | 92.723.881/0001-97 | (54) 3343-1722 |  | 2014-08-06 | 169 | 169 |  |  | 12
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 167.14 | 167.14 |  |  | 52
45 | 5 | CURVA-FLS C90FF10/16 100mm PAM | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 197 | 197 | 167.38 | 181.26 | 39
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 167.38 | 167.38 |  |  | 54
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 179.4 | 179.4 |  |  | 52
46 | 5 | EXTREMIDADE FL-BOL EFJGS 10/16 100 mm PAM | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 132.7 | 132.7 | 118.85 | 134.91 | 39
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 118.85 | 118.85 |  |  | 54
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 153.18 | 153.18 |  |  | 52
47 | 2.5 | EXTREMIDADE FL-BOL EFJGS 10/16/25 80 mm PAM | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 130.1 | 130.1 | 117.59 | 126.5533 | 39
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 117.59 | 117.59 |  |  | 54
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 131.97 | 131.97 |  |  | 52
48 | 5 | Extremidade Flange Flange Fofo DN 100 mm L= 1,00 m | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 403.65 | 403.65 | 403.65 | 667.9233 | 54
|  |  | SAINT GOBAIN | 286720870001-62 |  |  | 2014-09-05 | 914.63 | 914.63 |  |  | 52
|  |  | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 685.49 | 685.49 |  |  | 39
49 | 5 | Extremidade Flange Flange Fofo DN 100 mm L= 1,50 m | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 510.025 | 510.025 | 510.025 | 756.1983 | 54
|  |  | SAINT GOBAIN | 286720870001-62 | #N/A | #N/A | 2014-08-06 | 991.41 | 991.41 |  |  | 52
|  |  | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-09-06 | 767.16 | 767.16 |  |  | 39
50 | 5 | Extremidade Flange Flange Fofo DN 100 mm L=0,25 m | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 180.274 | 180.274 | 180.274 | 186.2747 | 54
|  |  | SAINT GOBAIN | 286720870001-62 | #N/A | #N/A | 2014-08-06 | 197.53 | 197.53 |  |  | 52
|  |  | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-11 | 181.02 | 181.02 |  |  | 39
51 | 5 | Extremidade Flange Flange Fofo DN 100 mm L=0,50 m | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 283.2795 | 283.2795 | 225.76 | 252.8465 | 54
|  |  | SAINT GOBAIN | 286720870001-62 | #N/A | #N/A | 2014-08-06 | 249.5 | 249.5 |  |  | 52
|  |  | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 225.76 | 225.76 |  |  | 39
52 | 2.5 | Extremidade Flange Flange Fofo DN 80 mm L=0,25 m | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 164.197 | 164.197 | 164.197 | 193.8057 | 54
|  |  | SAINT GOBAIN | 286720870001-62 | #N/A | #N/A | 2014-08-06 | 176.44 | 176.44 |  |  | 52
|  |  | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 240.78 | 240.78 |  |  | 39
53 | 5 | Extremidade Ponta Flange Fofo DN 100 mm L=0,35m | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 169.9125 | 169.9125 | 160 | 171.3675 | 54
|  |  | SAINT GOBAIN | 286720870001-62 | #N/A | #N/A | 2014-08-06 | 184.19 | 184.19 |  |  | 52
|  |  | NM REPRESENTAÇÕES | #N/A | (51) 3085-5705 | Almeida | 2014-10-10 | 160 | 160 |  |  | 44
54 | 2.5 | Extremidade Ponta Flange Fofo DN 80 mm L=0,5m | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 223.974 | 223.974 | 203.98 | 253.3447 | 54
|  |  | SAINT GOBAIN | 286720870001-62 | #N/A | #N/A | 2014-08-06 | 203.98 | 203.98 |  |  | 52
|  |  | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-11 | 332.08 | 332.08 |  |  | 39
55 | 2.5 | Extremidade Ponta Flange Fofo DN 80 mm L=1,00 m | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 296.7 | 296.7 | 296.7 | 511.4233 | 54
|  |  | SAINT GOBAIN | 286720870001-62 | #N/A | #N/A | 2014-08-06 | 826.08 | 826.08 |  |  | 52
|  |  | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 411.49 | 411.49 |  |  | 39
56 | 2.5 | TUBO FLS TUBINTFL 10/16 80X1000mm | MADRID | 92.723.881/0001-97 | (54) 3343-1722 | - | 2014-08-06 | 360 | 360 | 360 | 670.72 | 12
|  |  | SAINT GOBAIN | 286720870001-62 | #N/A | #N/A | 2014-08-06 | 826.08 | 826.08 |  |  | 53
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 826.08 | 826.08 |  |  | -
57 | 5 | TUBO FLS TUBINTFL 10/16 100X1000mm | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 685.49 | 685.49 | 403.65 | 685.8567 | 39
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 403.65 | 403.65 |  |  | 56
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 968.43 | 968.43 |  |  | 52
58 | 5 | TUBO FLS TUBINTFL 10/16 100X1500mm | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 767.16 | 767.16 | 510.03 | 775.6367 | 40
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 510.03 | 510.03 |  |  | 55
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 1049.72 | 1049.72 |  |  | 52
59 | 5 | TOCO TOF 10/16 100 X 250 mm PAM | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 181.02 | 181.02 | 180.27 | 191.8067 | 40
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 180.27 | 180.27 |  |  | 55
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 214.13 | 214.13 |  |  | 52
60 | 5 | TOCO TOF 10/16 100 X500 mm PAM | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 225.76 | 225.76 | 225.76 | 259.84 | 39
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 283.28 | 283.28 |  |  | 55
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 270.48 | 270.48 |  |  | 52
61 | 2.5 | TOCO TOF 10/16/25 80 X250 mm PAM | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 240.78 | 240.78 | 164.2 | 198.7533 | 39
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 164.2 | 164.2 |  |  | 55
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 191.28 | 191.28 |  |  | 52
62 | 5 | TUBO FL-PT TUBINTFP 10/16 100X350MM | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 403.15 | 403.15 | 169.91 | 398.2067 | 39
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 169.91 | 169.91 |  |  | 54
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 621.56 | 621.56 |  |  | 53
63 | 2.5 | TUBO FL-PT TUBINTFP 10/16/25 80X500MM | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 332.08 | 332.08 | 223.97 | 392.5433 | 39
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 223.97 | 223.97 |  |  | 54
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 621.58 | 621.58 |  |  | 53
64 | 2.5 | TUBO FL-PT TUBINTFP 10/16/25 80X1000MM | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 411.49 | 411.49 | 296.7 | 443.2567 | 39
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 296.7 | 296.7 |  |  | 54
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 621.58 | 621.58 |  |  | 53
65 | 2.5 | HASTE PROL.HQC 1 1.1/8X2000mm MH | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 412.97 | 412.97 | 231.79 | 325.5867 | 39
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 231.79 | 231.79 |  |  | 54
|  |  | FERPAC | 07.882.445/0001-91 | #N/A | #N/A | 2014-11-04 | 332 | 332 |  |  | 30
66 | 5 | JUNÇÃO FLS YFF 10/16 100X100mm PAM | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 289.95 | 289.95 | 289.95 | 350.33 | 39
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 417.45 | 417.45 |  |  | 54
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 343.59 | 343.59 |  |  | 52
68 | 2.5 | JUNÇÃO FLS YFF 10/16/25 80X80mm PAM | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 305.41 | 305.41 | 263.38 | 284.02 | 39
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 283.27 | 283.27 |  |  | 54
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 263.38 | 263.38 |  |  | 52
69 | 5 | REDUÇÃO FLS RFF 10/16 100X80mm PAM | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 213.45 | 213.45 | 158.3 | 199.8167 | 40
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 227.7 | 227.7 |  |  | 54
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 158.3 | 158.3 |  |  | 52
70 | 2.5 | REDUÇÃO FLS RFF 10/16/25 80X50mm PAM | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 123.63 | 123.63 | 123.63 | 133.7833 | 40
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 127.71 | 127.71 |  |  | 54
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 150.01 | 150.01 |  |  | 52
71 | 5 | REDUÇÃO FLS RFF 10/16/25 100X50mm PAM | SAINT GOBAIN | 286720870001-62 | #N/A | #N/A | 2014-10-10 | 204.81 | 204.81 | 142 | 162.9367 | 52
|  |  | NM REPRESENTAÇÕES | - | (51) 3085-5705 | Almeida | 2014-08-06 | 142 | 142 |  |  | 44
|  |  | CONEXO | 00.662.084/0001-29 | (19) 3223-6070 | Guilherme | 2014-10-10 | 142 | 142 |  |  | 17
72 | U | TAMPAO KORUMIND400 600 PAM NAC | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 497.68 | 497.68 | 360 | 435.42 | 40
|  |  | NM REPRESENTAÇÕES |  | (51) 3085-5705 | Almeida | 2014-09-07 | 360 | 360 |  |  | 43
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 448.58 | 448.58 |  |  | 53
73 | U | TAMPAO QUADRADO 600X600 | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 632.5 | 632.5 | 230 | 746.7433 | 54
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 1377.73 | 1377.73 |  |  | 52
|  |  | NM REPRESENTAÇÕES |  | (51) 3085-5705 | Almeida | 2014-09-07 | 230 | 230 |  |  | 43
74 | U | TAMPAO TD5 100 S/INSC. PAM NAC | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 75.57 | 75.57 | 64.29 | 69.32 | 40
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 64.29 | 64.29 |  |  | 54
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 68.1 | 68.1 |  |  | 52
75 | U | TAMPAO ESTAQUED400 600 mm PAM IMP | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 3394.72 | 3394.72 | 1957.59 | 2687.03 | 40
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 2708.78 | 2708.78 |  |  | 52
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 1957.59 | 1957.59 |  |  | 54
76 | 5 | TE-BOL TJGS 100 X 100 mm PAM | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 208.62 | 208.62 | 180.27 | 212.2733 | 40
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 180.27 | 180.27 |  |  | 55
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 247.93 | 247.93 |  |  | 52
77 | 2.5 | TE-BOL TJGS 80 X 80 mm PAM | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 168.38 | 168.38 | 154.56 | 177.8033 | 40
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 154.56 | 154.56 |  |  | 55
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 210.47 | 210.47 |  |  | 52
78 | 5 | TE-FLS TFF 10/16 100 X 100 mm PAM | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 396.43 | 396.43 | 278.6 | 331.25 | 40
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 318.72 | 318.72 |  |  | 55
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 278.6 | 278.6 |  |  | 52
79 | 2.5 | TE-FLS TFF 10/16/25 80 X 80 mm PAM | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 204.51 | 204.51 | 204.51 | 251.6967 | 40
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 309.07 | 309.07 |  |  | 55
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 241.51 | 241.51 |  |  | 52
81 | 5 | TUBO-FLS TUBINTFL 10/16 100X2000 mm | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 848.85 | 848.85 | 616.4 | 865.4233 | 40
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 616.4 | 616.4 |  |  | 55
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 1131.02 | 1131.02 |  |  | 53
82 | 2.5 | TUBO-FLS TUBINTFL 10/16/25 80X2000 mm | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 717.65 | 717.65 | 593.4 | 780.2867 | 40
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 593.4 | 593.4 |  |  | 55
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 1029.81 | 1029.81 |  |  | 53
83 | 5 | TUBO-FL-PT TUBINTFP 10/16 100X1000mm | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 484.83 | 484.83 | 308.2 | 489.7833 | 40
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 308.2 | 308.2 |  |  | 55
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 676.32 | 676.32 |  |  | 53
84 | 2.5 | TOCO TOF 10/16/25 80X250 mm PAM | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 310.38 | 310.38 | 164.2001 | 221.9534 | 40
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 164.2001 | 164.2001 |  |  | 55
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 191.28 | 191.28 |  |  | 52
85 | 2.5 | TUBO-FLS TUBINTFL 10/16/25 80x1500 mm | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 638.26 | 638.26 | 492.78 | 694.42 | 40
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 492.78 | 492.78 |  |  | 55
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 952.22 | 952.22 |  |  | 53
86 | 5 | TUBO-FL-PT TUBINTFO 10/16 100X2500 mm | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 729.89 | 729.89 | 626.33 | 758.8033 | 40
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 626.33 | 626.33 |  |  | 56
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 920.19 | 920.19 |  |  | 53
87 | 5 | TUBO-FL-PT TUBINTFP 10/16 100X3000 mm | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 811.57 | 811.57 | 733.7 | 830.37 | 41
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 733.7 | 733.7 |  |  | 55
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 945.84 | 945.84 |  |  | 53
88 | 2.5 | TUBO-FL-PT TUBINTFP 10/16/25 80X3000 mm | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 729.11 | 729.11 | 699.2 | 787.0633 | 41
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 699.2 | 699.2 |  |  | 55
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 932.88 | 932.88 |  |  | 53
89 | 2.5 | TOCO TOF 10/16/25 80X500 mm PAM | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 274.25 | 274.25 | 180.27 | 236.9233 | 41
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 180.27 | 180.27 |  |  | 55
|  |  | SAINT GOBAIN | 286720870001-62 | #N/A | #N/A | 2014-10-10 | 256.25 | 256.25 |  |  | 52
90 | 5 | TUBO-PTA-BOL TUBINTPB 100 X 4000mm | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 1008 | 1008 | 667 | 1008.41 | 41
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 667 | 667 |  |  | 55
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 1350.23 | 1350.23 |  |  | 53
91 | 2.5 | TUBO-PTA-BOL TUBINTPB 80 X 3000mm | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 638.4 | 638.4 | 483 | 810.35 | 41
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 483 | 483 |  |  | 55
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 1309.65 | 1309.65 |  |  | 53
92 | 2.5 | TUBO-PTA-BOL TUBINTPB 80 X 2500mm | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 558.6 | 558.6 | 402.5 | 756.9167 | 41
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 402.5 | 402.5 |  |  | 56
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 1309.6501 | 1309.6501 |  |  | 53
93 | 2.5 | TUBO-PTA-BOL TUBINTPB 80 X 4000mm | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 957.6 | 957.6 | 644 | 970.4167 | 41
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 644 | 644 |  |  | 55
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 1309.6502 | 1309.6502 |  |  | 53
94 | 5 | TUBO-PTA-BOL TUBINTPB 100 X 4500mm | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 1008 | 1008 | 719.33 | 1025.8534 | 41
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 719.33 | 719.33 |  |  | 55
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 1350.2301 | 1350.2301 |  |  | 53
95 | 5 | TUBO-PTA-BOL TUBINTPB 100 X 5000mm | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 1092 | 1092 | 833.75 | 1091.9934 | 41
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 833.75 | 833.75 |  |  | 56
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 1350.2301 | 1350.2301 |  |  | 53
96 | 5 | TUBO-FL-PT TUBINTFP 10/16 100X4000 mm | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 1032.23 | 1032.23 | 946.45 | 1079.56 | 41
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 946.45 | 946.45 |  |  | 55
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 1260 | 1260 |  |  | 53
97 | 5 | TUBO-FL-PT TUBINTFP 10/16 100X4500 mm | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 1113.92 | 1113.92 | 1052.83 | 1114.3 | 41
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 1052.83 | 1052.83 |  |  | 55
|  |  | SAINT GOBAIN | 286720870001-62 | #N/A | #N/A | 2014-09-01 | 1176.15 | 1176.15 |  |  | 53
98 | 2.5 | TUBO-FL-PT TUBINTFP 10/16/25 80X4000 mm | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 935.73 | 935.73 | 900.45 | 954.5733 | 41
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 900.45 | 900.45 |  |  | 56
|  |  | SAINT GOBAIN | 286720870001-62 | #N/A | #N/A | 2014-09-01 | 1027.54 | 1027.54 |  |  | 53
99 | 2.5 | TUBO-FL-PT TUBINTFP 10/16/25 80X4500 mm | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 1015.14 | 1015.14 | 1001.08 | 1039.34 | 41
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 1001.08 | 1001.08 |  |  | 56
|  |  | SAINT GOBAIN | 286720870001-62 | #N/A | #N/A | 2014-09-01 | 1101.8 | 1101.8 |  |  | 53
100 | 5 | TUBO-FL-PT TUBINTFP 10/16 100X1500 mm | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 556.52 | 556.52 | 414.58 | 576.23 | 41
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 414.58 | 414.58 |  |  | 56
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 757.59 | 757.59 |  |  | 53
101 | 2.5 | TUBO-PTA-BOL TUBINTPB 80 X 1000mm | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 319.2 | 319.2 | 161 | 218.2733 | 42
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 161 | 161 |  |  | 56
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 174.62 | 174.62 |  |  | 53
104 | 5 | TUBO-FLS TUBINTFL10/16 100X5800 mm | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 1557.78 | 1557.78 | 1557.78 | 1608.46 | 42
|  |  | FERPAC | 07.882.445/0001-91 | #N/A | #N/A | 2014-11-04 | 1656 | 1656 |  |  | 30
|  |  | SAINT GOBAIN | 286720870001-62 | #N/A | #N/A | 2014-09-01 | 1611.6 | 1611.6 |  |  | 53
105 | 2.5 | TUBO-FLS TUBINTFL10/16/25 80X5800 mm | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 1394.7 | 1394.7 | 1394.7 | 1481.0033 | 42
|  |  | FERPAC | 07.882.445/0001-91 | #N/A | #N/A | 2014-11-04 | 1555 | 1555 |  |  | 30
|  |  | SAINT GOBAIN | 286720870001-62 | #N/A | #N/A | 2014-09-01 | 1493.31 | 1493.31 |  |  | 53
106 | 5 | TUBO-PTA-BOL TUBINT 100 mm PAM | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 163.86 | 163.86 | 163.86 | 170.2133 | 42
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 166.75 | 166.75 |  |  | 56
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 180.03 | 180.03 |  |  | 53
107 | 2.5 | TUBO-PTA-BOL TUBINT 80 mm PAM | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 160.59 | 160.59 | 160.59 | 165.4034 | 42
|  |  | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 161.0001 | 161.0001 |  |  | 56
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 174.6201 | 174.6201 |  |  | 53
108 | U | Válvula Gaveta com bolsas FoFo Euro 25 PN 10 DN 150 mm com Cabeçote | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 793.5 | 793.5 | 793.5 | 854.2767 | 56
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 869.22 | 869.22 |  |  | 52
|  |  | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 900.11 | 900.11 |  |  | 42
109 | 5 | Válvula Gaveta flangeada FoFo Euro 23 PN 10 DN 100 mm com volante | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 431.49 | 431.49 | 431.49 | 524.6933 | 56
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 568.3 | 568.3 |  |  | 52
|  |  | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 574.29 | 574.29 |  |  | 42
110 | U | Válvula Gaveta flangeada FoFo Euro 23 PN 10 DN 50 mm com volante | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 356.5 | 356.5 | 356.5 | 402.4267 | 56
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 421.33 | 421.33 |  |  | 52
|  |  | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 429.45 | 429.45 |  |  | 42
111 | U | Válvula Gaveta Flangeada cunha de Borracha corpo curto com volante pn10 DN 75mm | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 477.25 | 477.25 | 471.74 | 476.8567 | 56
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 471.74 | 471.74 |  |  | 52
|  |  | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 481.58 | 481.58 |  |  | 42
112 | 2.5 | Válvula Gaveta Flangeado FoFo EURO 23 PN 10 DN 80 mm c/volante | SF SANEAMENTO | 03.123.885/0001-04 | (19) 3604-7323 | Fillip Otavio | 2014-08-06 | 477.25 | 477.25 | 471.74 | 476.8867 | 56
|  |  | MAQUIMOTOR COMERCIAL E TÉCNICA | 92.965.524/0001-35 | (51) 2121-5500 | Rafael/Jadir | 2014-08-11 | 471.74 | 471.74 |  |  | 52
|  |  | MULTHIDRO | 00.639.844/0001-87 | (11) 2082-9800 | Leony | 2014-08-06 | 481.67 | 481.67 |  |  | 42
113 | REDE | TE Corneta em concreto DN150 | D'AGOSTINI |  |  |  | 2014-10-20 | 450 | 450 | 330 | 372.6333 | 21
|  |  | TECMOLD |  |  |  | 2014-10-21 | 337.9 | 337.9 |  |  | 59
|  |  | CONSTRUSINOS |  |  |  | 2014-10-21 | 330 | 330 |  |  | 19
114 | REDE | Laje Excêntrica 1200 / 600 | CONSTRUSINOS |  |  |  | 2014-10-21 | 290 | 290 | 290 | 477 | 18
|  |  | CONCRETOS DO SUL |  |  |  | 2014-09-03 | 643 | 643 |  |  | 15
|  |  | D'AGOSTINI |  |  |  | 2014-10-20 | 498 | 498 |  |  | 21
115 | REDE | Anel p/ chaminé Di = 0,60 m - 0,10 m | CONSTRUSINOS |  |  |  | 2014-10-21 | 65 | 65 | 65 | 86.6667 | 18
|  |  | CONCRETOS DO SUL |  |  |  | 2014-09-03 | 82 | 82 |  |  | 15
|  |  | D'AGOSTINI |  |  |  | 2014-10-20 | 113 | 113 |  |  | 21
116 | REDE | Anel p/ chaminé Di = 0,60 m - 0,15 m | CONSTRUSINOS |  |  |  | 2014-10-21 | 85 | 85 | 60 | 84.3333 | 18
|  |  | CONCRETOS DO SUL |  |  |  | 2014-09-03 | 108 | 108 |  |  | 15
|  |  | TECMOLD |  |  |  | 2014-10-21 | 60 | 60 |  |  | 59
117 | REDE | Cone redução 1000x600 - 1,00 m | CONSTRUSINOS |  |  |  | 2014-10-21 | 434 | 434 | 434 | 567.3333 | 18
|  |  | CONCRETOS DO SUL |  |  |  | 2014-09-03 | 556 | 556 |  |  | 15
|  |  | D'AGOSTINI |  |  |  | 2014-10-20 | 712 | 712 |  |  | 21
118 | REDE | Anel p/ balão Di = 1,00 m - 0,20 m | CONSTRUSINOS |  |  |  | 2014-10-21 | 212 | 212 | 212 | 274.6667 | 18
|  |  | CONCRETOS DO SUL |  |  |  | 2014-09-03 | 267 | 267 |  |  | 15
|  |  | D'AGOSTINI |  |  |  | 2014-10-20 | 345 | 345 |  |  | 21
119 | REDE | Anel p/ balão Di = 1,00 m - 0,50 m | CONSTRUSINOS |  |  |  | 2014-10-21 | 336 | 336 | 336 | 436.3333 | 18
|  |  | CONCRETOS DO SUL |  |  |  | 2014-09-03 | 428 | 428 |  |  | 15
|  |  | D'AGOSTINI |  |  |  | 2014-10-20 | 545 | 545 |  |  | 21
120 | REDE | Anel p/ balão Di = 1,00 m - 0,75 m | CONSTRUSINOS |  |  |  | 2014-10-21 | 454 | 454 | 454 | 567 | 18
|  |  | CONCRETOS DO SUL |  |  |  | 2014-09-03 | 581 | 581 |  |  | 15
|  |  | D'AGOSTINI |  |  |  | 2014-10-20 | 666 | 666 |  |  | 21
121 | REDE | Anel p/ balão Di = 1,00 m - 1,00 m | CONSTRUSINOS |  |  |  | 2014-10-21 | 561 | 561 | 561 | 728.3333 | 18
|  |  | CONCRETOS DO SUL |  |  |  | 2014-09-03 | 719 | 719 |  |  | 15
|  |  | D'AGOSTINI |  |  |  | 2014-10-20 | 905 | 905 |  |  | 21
122 | REDE | Modulo de Base Pre-Moldado Concreto DN 1000 x 750 mm | CONSTRUSINOS |  |  |  | 2014-10-21 | 478 | 478 | 290.2 | 538.0667 | 18
|  |  | D'AGOSTINI |  |  |  | 2014-10-20 | 846 | 846 |  |  | 21
|  |  | TECMOLD |  |  |  | 2014-10-21 | 290.2 | 290.2 |  |  | 59
123 | REDE | Modulo de Base Pre-Moldado Concreto DN 600 x 500mm | CONSTRUSINOS |  |  |  | 2014-10-21 | 195 | 195 | 120 | 211 | 18
|  |  | D'AGOSTINI |  |  |  | 2014-10-20 | 318 | 318 |  |  | 21
|  |  | TECMOLD |  |  |  | 2014-10-21 | 120 | 120 |  |  | 59
125 |  | Chave de comando tipo bóia sem contato com mercúrio | THOMÉ ELÉTRICA |  |  |  | 2014-10-23 | 37.2 | 37.2 | 28.5 | 33.5667 | 61
|  |  | CÉSAR NATAL |  |  |  | 2014-10-23 | 28.5 | 28.5 |  |  | 15
|  |  | EWG |  |  |  | 2014-10-23 | 35 | 35 |  |  | 31
126 | 5 | Comporta de fundo PRFV 0,25x0,50 | BOMBAS BETO |  |  |  | 2014-08-12 | 5320 | 5320 | 2780 | 6500 | 4
|  |  | EAUX |  |  |  | 2014-08-08 | 2780 | 2780 |  |  | 24
|  |  | LINDNER TECHNO SYSTEMS |  |  |  | 2014-08-07 | 11400 | 11400 |  |  | 35
127 |  | Cabeçote para válvula EURO DN 150 mm | SF SANEAMENTO |  |  |  | 2014-10-27 | 30.12 | 30.12 | 16.62 | 27.2467 | 56
|  |  | AVK |  |  |  | 2014-10-30 | 16.62 | 16.62 |  |  | 3
|  |  | VALSUL |  |  |  | 2014-11-03 | 35 | 35 |  |  | 70
128 |  | Válvula Gaveta BB FoFo EURO 24 PN 10 DN 75mm | SF SANEAMENTO |  |  |  | 2014-10-28 | 391.06 | 391.06 | 361.04 | 389.2067 | 56
|  |  | AVK |  |  |  | 2014-10-30 | 361.04 | 361.04 |  |  | 3
|  |  | MULTIHIDRO | 00.639.844/0001-87 |  |  | 2014-10-28 | 415.52 | 415.52 |  |  | 42
129 |  | Tubo AÇO FL-PT DN 50 mm L = 3,85 m | VALSUL |  |  |  | 2014-10-29 | 261.62 | 261.62 | 237.6 | 248.4067 | 70
|  |  | BS METAIS |  |  |  | 2014-10-29 | 246 | 246 |  |  | 14
|  |  | BRASTETUBOS |  |  |  | 2014-10-30 | 237.6 | 237.6 |  |  | 13
130 |  | Tubo Aço FLS DN 50 mm L = 0,6 m | VALSUL |  |  |  | 2014-10-29 | 261.62 | 261.62 | 237.6 | 248.4067 | 70
|  |  | BS METAIS |  |  |  | 2014-10-29 | 246 | 246 |  |  | 14
|  |  | BRASTETUBOS |  |  |  | 2014-10-30 | 237.6 | 237.6 |  |  | 13
131 |  | Tubo Aço FLS DN 50 mm L = 4,80 m | VALSUL |  |  |  | 2014-10-29 | 261.62 | 261.62 | 237.6 | 248.4067 | 70
|  |  | BS METAIS |  |  |  | 2014-10-29 | 246 | 246 |  |  | 14
|  |  | BRASTETUBOS |  |  |  | 2014-10-30 | 237.6 | 237.6 |  |  | 13
132 |  | Tubo Aço FLS DN 50 mm L = 0,4 m | VALSUL |  |  |  | 2014-10-29 | 261.62 | 261.62 | 237.6 | 248.4067 | 70
|  |  | BS METAIS |  |  |  | 2014-10-29 | 246 | 246 |  |  | 14
|  |  | BRASTETUBOS |  |  |  | 2014-10-30 | 237.6 | 237.6 |  |  | 13
133 |  | Tubo Aço FL-PT Dn 50 mm L = 1,75 m | VALSUL |  |  |  | 2014-10-29 | 261.62 | 261.62 | 237.6 | 248.4067 | 70
|  |  | BS METAIS |  |  |  | 2014-10-29 | 246 | 246 |  |  | 14
|  |  | BRASTETUBOS |  |  |  | 2014-10-30 | 237.6 | 237.6 |  |  | 13
134 |  | Tubo Aço FL-PT DN 50 mm L = 0,45 m | VALSUL |  |  |  | 2014-10-29 | 261.62 | 261.62 | 237.6 | 248.4067 | 70
|  |  | BS METAIS |  |  |  | 2014-10-29 | 246 | 246 |  |  | 14
|  |  | BRASTETUBOS |  |  |  | 2014-10-30 | 237.6 | 237.6 |  |  | 13
135 |  | Tubo Aço FLS DN 50 mm L = 3,75 m | VALSUL |  |  |  | 2014-10-29 | 261.62 | 261.62 | 237.6 | 248.4067 | 70
|  |  | BS METAIS |  |  |  | 2014-10-29 | 246 | 246 |  |  | 14
|  |  | BRASTETUBOS |  |  |  | 2014-10-30 | 237.6 | 237.6 |  |  | 13
136 |  | Tubo Aço FLS DN 50 mm 2,25 m | VALSUL |  |  |  | 2014-10-29 | 261.62 | 261.62 | 237.6 | 248.4067 | 70
|  |  | BS METAIS |  |  |  | 2014-10-29 | 246 | 246 |  |  | 14
|  |  | BRASTETUBOS |  |  |  | 2014-10-30 | 237.6 | 237.6 |  |  | 13
137 |  | Curva Aço FLS 45° DN 50 mm | VALSUL |  |  |  | 2014-10-29 | 5.86 | 5.86 | 5.7 | 6.4433 | 70
|  |  | CROVAL |  |  |  | 2014-10-29 | 5.7 | 5.7 |  |  | 20
|  |  | VAPORTEC |  |  |  | 2014-10-30 | 7.77 | 7.77 |  |  | 71
138 |  | Curva Aço FLS 90° DN 50 mm | VALSUL |  |  |  | 2014-10-29 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 9.0967 | 70
|  |  | CROVAL |  |  |  | 2014-10-29 | 8 | 8 |  |  | 20
|  |  | VAPORTEC |  |  |  | 2014-10-30 | 11.3 | 11.3 |  |  | 71
139 |  | TEE Aço FLS DN 50 mm | VALSUL |  |  |  | 2014-10-29 | 15.41 | 15.41 | 13.15 | 15.2167 | 70
|  |  | CROVAL |  |  |  | 2014-10-29 | 13.15 | 13.15 |  |  | 20
|  |  | VAPORTEC |  |  |  | 2014-10-30 | 17.09 | 17.09 |  |  | 71
140 |  | Bocal de Tomada de gás | DMB |  |  |  | 2014-10-28 | 490 | 490 | 119.9 |  | 11
|  |  | LOJASYNTH |  |  |  | 2014-11-05 | 139.61 | 139.61 |  |  | 33
|  |  | LABORSHOPPING |  |  |  | 2014-11-05 | 119.9 | 119.9 |  |  | 32
145 |  | Carvão Ativado (kg) | ALPHACARBO | 07.438.908/0001-20 |  |  | 2014-11-04 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  | 2
|  |  | BFILTERS | 11.604.104/0001.21 |  |  | 2014-11-04 | 13.96 | 13.96 |  |  | 10
|  |  | RDA | 06.143.244/0001-00 |  |  | 2014-11-04 | 7.2 | 7.2 |  |  | 49
146 |  | Gradil de Concreto | DAGOSTINI |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 |  | -
|  |  | PRECONCRETOS |  |  |  |  | 177.06 | 177.06 |  |  | 45
|  |  | MCA |  |  |  | 2014-11-12 | 169 | 169 |  |  | -
147 |  | Quadro de Comando de Baixa Tensão (<5 CV) | UNIDIGITAL | 94.065.786/0001-79 |  |  | 2014-11-05 | 67525 | 67525 | 6933.6 |  | 81
|  |  | LANA CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 11.311.066/0001-19 |  |  | 2014-11-17 | 21417.51 | 21417.51 |  |  | 81
|  |  | STERNTECH AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL |  |  |  | 2014-11-18 | 6933.6 | 6933.6 |  |  | 81
148 |  | Quadro de Automação e Controle (ETE 2,5 L/S) | UNIDIGITAL | 94.065.786/0001-79 |  |  | 2014-11-05 | 47823.25 | 47823.25 | 19324.36 |  | 65
|  |  | LANA CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 11.311.066/0001-19 |  |  | 2014-11-17 | 19324.36 | 19324.36 |  |  | 75
|  |  | STERNTECH AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL |  |  |  | 2014-11-18 | 29660 | 29660 |  |  | 81
149 |  | Software Operacional (ETE 2,5 L/S) | UNIDIGITAL | 94.065.786/0001-79 |  |  | 2014-11-05 | 6545 | 6545 | 1926 |  | 65
|  |  | LANA CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 11.311.066/0001-19 |  |  | 2014-11-17 | 2147.15 | 2147.15 |  |  | 75
|  |  | STERNTECH AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL |  |  |  | 2014-11-18 | 1926 | 1926 |  |  | 81
150 |  | Quadro de Comando de Baixa Tensão (ETE 5 L/S) | UNIDIGITAL | 94.065.786/0001-79 |  |  | 2014-11-05 | 67525 | 67525 | 8802 |  | 66
|  |  | LANA CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 11.311.066/0001-19 |  |  | 2014-11-17 | 28208.73 | 28208.73 |  |  | 75
|  |  | STERNTECH AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL |  |  |  | 2014-11-18 | 8802 | 8802 |  |  | 81
151 |  | Quadro de Automação e Controle (ETE 5 L/S) | UNIDIGITAL | 94.065.786/0001-79 |  |  | 2014-11-05 | 51393.5 | 51393.5 | 25387.86 |  | 66
|  |  | LANA CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 11.311.066/0001-19 |  |  | 2014-11-17 | 25387.86 | 25387.86 |  |  | 75
|  |  | STERNTECH AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL |  |  |  | 2014-11-18 | 37653 | 37653 |  |  | 81
152 |  | Software Operacional (ETE 5 L/S) | UNIDIGITAL | 94.065.786/0001-79 |  |  | 2014-11-05 | 6545 | 6545 | 2445 |  | 65
|  |  | LANA CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 11.311.066/0001-19 |  |  | 2014-11-17 | 2820.87 | 2820.87 |  |  | 75
|  |  | STERNTECH AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL |  |  |  | 2014-11-18 | 2445 | 2445 |  |  | 81
153 |  | Quadro de Comando de Baixa Tensão (ETE 10 L/S) | UNIDIGITAL | 94.065.786/0001-79 |  |  | 2014-11-05 | 54734.25 | 54734.25 | 25441.77 |  | 66
|  |  | LANA CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 11.311.066/0001-19 |  |  | 2014-11-17 | 25441.77 | 25441.77 |  |  | 75
|  |  | STERNTECH AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL |  |  |  | 2014-11-18 | 39039 | 39039 |  |  | 81
154 |  | Quadro de Automação e Controle (ETE 10 L/S) | UNIDIGITAL | 94.065.786/0001-79 |  |  | 2014-11-05 | 6545 | 6545 | 2445 |  | 66
|  |  | LANA CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 11.311.066/0001-19 |  |  | 2014-11-17 | 2820.87 | 2820.87 |  |  | 75
|  |  | STERNTECH AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL |  |  |  | 2014-11-18 | 2445 | 2445 |  |  | 81
155 |  | Software Operacional (ETE 10 L/S) | UNIDIGITAL | 94.065.786/0001-79 |  |  | 2014-11-05 | 6545 | 6545 | 2535 |  | 67
|  |  | LANA CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 11.311.066/0001-19 |  |  | 2014-11-17 | 2826.86 | 2826.86 |  |  | 75
|  |  | STERNTECH AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL |  |  |  | 2014-11-18 | 2535 | 2535 |  |  | 81
Formulas:
DATA = [DATA, row above]

## RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
RESUMO D0 DEMONSTRATIVO CUSTO UNITÁRIO
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
CAPITULO | DESCRIÇÃO DA ETAPA | VALOR DO ORÇAMENTO |  | DIFERENÇA
|  | SEM DESONERAÇÃO | COM DESONERAÇÃO | DESONERAÇÃO
I | SERVIÇOS INICIAIS - INSTALAÇÃO DA OBRA | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
II | REDE COLETORA DE ESGOTO | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
TOTAL |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!

## I - SERVIÇOS INICIAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
DEMONSTRATIVO CUSTO UNITÁRIO - OBRA IMPLANTAÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | ORÇAMENTO REVISADO - COM DESONERAÇÃO
|  |  | QUANT | COD SINAPI | CUSTO UNITÁRIO | BDI | TOTAL SEM BDI | TOTAL COM BDI
I | SERVIÇOS INICIAIS - INSTALAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0 | 0
I.1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0 | 0
I.1.1 | Limpeza do terreno - roçada densa | m2 | 300 | 73822/001 |  | 26.1471 | 0 | 0
I.1.2 | Ligação domiciliar de água | un | 1 | I.1.2 |  | 26.1471 | 0 | 0
I.1.3 | Instalação provisória esgoto - fossa e poço sumidouro | un | 1 | I.1.3 |  | 26.1471 | 0 | 0
I.1.4 | Instalação ligação provisória elétrica baixa tensão para canteiro de obra | un | 1 | 73960/001 |  | 26.1471 | 0 | 0
I.1.5 | Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal obra | un | 1 | 73752/001 |  | 26.1471 | 0 | 0
I.1.6 | Barracão obra madeira - escritório | m2 | 20 | 93207 |  | 26.1471 | 0 | 0
I.1.7 | Barracão obra madeira - alojamento | m2 | 30 | 74210/001 |  | 26.1471 | 0 | 0
I.1.8 | Barracão obra madeira - almoxarifado | m2 | 40 | 93208 |  | 26.1471 | 0 | 0
I.1.9 | Barracão obra madeira - refeitório | m2 | 30 | 93210 |  | 26.1471 | 0 | 0
I.1.10 | Barracão aberto de obra de madeira (depósito) | m2 | 25 | 85253 |  | 26.1471 | 0 | 0
I.1.11 | Placa de obra chapa aço galvanizado | m2 | 6 | 74209/001 |  | 26.1471 | 0 | 0
I.1.12 | Administração direta (AD) | vb | 1 | I.1.12 |  | 26.1471 | 0 | 0

## II - REDE COLETORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
DEMONSTRATIVO CUSTO UNITÁRIO - OBRA IMPLANTAÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | ORÇAMENTO REVISADO - COM DESONERAÇÃO
|  |  | QUANT | COD SINAPI | CUSTO UNITÁRIO | BDI | TOTAL SEM BDI | TOTAL COM BDI
II | REDE COLETORA DE ESGOTO | [5 empty] | 0 | 0
II.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [5 empty] | 0 | 0
II.1.1 | Locação e nivelamento para obras de rede de esgoto | ml | 5311 | 85323 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.1.2 | Cadastro e desenho para obras de rede de água e esgoto | ml | 5311 | 73682 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0
II.2.1 | Sinalização de trânsito (noturna) | ml | 5311 | 74221/1 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.2.2 | Passadiço de madeira para pedestre | m² | 53 | 74219/001 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.2.3 | Travessia de madeira para veículos | m² | 53 | 74219/002 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.3 | ESCAVAÇÃO DE SOLOS | [5 empty] | 0 | 0
II.3.1 | Escavação mecânica até 1,5m, em solo 1ª cat, com baixo nível de interferencia | m³ | 2543 | 90105 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.3.2 | Escavação mecânica de 1,50 a 3,00m, em solo 1A, baixo nível interferencia | m³ | 5168 | 90108 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.4 | ATERRO E REATERRO | [5 empty] | 0 | 0
II.4.1 | Lastro do fundo da vala - areia | m3 | 375 | 73692 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.4.2 | Reaterro manual em camadas | m³ | 1405 | 73964/006 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.4.3 | Reaterro e compactação mecânico de vala | m³ | 5628 | 74015/001 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.5 | ESCORAMENTO | [5 empty] | 0 | 0
II.5.3 | Escoramento madeira continuo | m2 | 13648 | 83868 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.6 | ESGOTAMENTO DE VALAS | [5 empty] | 0 | 0
II.6.1 | Esgotamento com bombas | h | 843 | 73891/001 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.7 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 0
II.7.1 | Lastro de brita | m3 | 5 | 74164/004 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.7.2 | Formas tabua p/ concreto 2x reaproveitamento | m2 | 53 | 5970 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.7.3 | Armadura CA 50 DN 8.0 mm | Kg | 473 | 92917 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.7.4 | Lastro concreto (1:3:5) preparo mecânico | m3 | 5 | 74115/1 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.7.5 | Concreto estrutural virado betoneira FCk 15 Mpa | m3 | 5 | 6045+74157/4 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.8 | POÇOS DE VISITA | [5 empty] | 0 | 0
II.8.1 | Montagem poço visita pré-moldado tipo P DN 600mm H= 1,05 m | unid | 31 | II.8.1 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.8.2 | Montagem poço visita pré-moldado tipo N DN 1000mm H=1,05 | unid | 4 | II.8.2 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.8.3 | Montagem poço visita pré-moldado tipo N DN 1000mm 1,05 < H < 1,15 | unid | 1 | II.8.3 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.8.4 | Montagem poço visita pré-moldado tipo N DN 1000mm 1,15 < H < 1,25 | unid | 1 | II.8.4 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.8.5 | Montagem poço visita pré-moldado tipo N DN 1000mm 1,25 < H < 1,35 | unid | 1 | II.8.5 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.8.6 | Montagem poço visita pré-moldado tipo N DN 1000mm 1,35 < H < 1,45 | unid | 7 | II.8.6 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.8.7 | Montagem poço visita pré-moldado tipo N DN 1000mm 1,45 < H < 1,55 | unid | 1 | II.8.7 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.8.8 | Montagem poço visita pré-moldado tipo N DN 1000mm 1,55 < H < 1,65 | unid | 5 | II.8.8 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.8.9 | Montagem poço visita pré-moldado tipo N DN 1000mm 1,65 < H < 1,75 | unid | 1 | II.8.9 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.8.10 | Montagem poço visita pré-moldado tipo N DN 1000mm 1,75 < H < 1,95 | unid | 6 | II.8.10 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.8.11 | Montagem poço visita pré-moldado tipo N DN 1000mm 1,95 < H < 2,15 | unid | 3 | II.8.11 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.8.12 | Montagem poço visita pré-moldado tipo N DN 1000mm 2,15 < H < 2,35 | unid | 6 | II.8.12 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.8.13 | Montagem poço visita pré-moldado tipo N DN 1000mm 2,35 < H < 2,55 | unid | 5 | II.8.13 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.8.14 | Montagem poço visita pré-moldado tipo N DN 1000mm 2,55 < H < 2,85 | unid | 5 | II.8.14 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.8.15 | Montagem poço visita pré-moldado tipo N DN 1000mm 2,85 < H < 3,15 | unid | 1 | II.8.15 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.9 | ASSENTAMENTO DA REDE COLETORA | [5 empty] | 0 | 0
II.9.1 | Assentamento tubo coletor esgoto PVC Liso JE DN 150mm | m | 5311 | 90695 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.10 | REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0
II.10.1 | Remoção de asfalto espessura de 6 a 10 cm | m2 | 411 | II.10.1 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.10.2 | Remoção de pedra irregular/paralelepipedo | m2 | 4732 | II.10.2 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.10.3 | Remoção de placas de concreto | m2 | 422 | II.10.3 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.10.4 | Remoção pavimentos passeio (lajes de grês, ladrilhos, lajotas de basalto e laje de grês) | m2 | 730 | II.10.4 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.11 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS | [5 empty] | 0 | 0
II.11.1 | Recomposição de asfalto CBUQ espessura de 8 cm | m2 | 411 | II.11.1 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.11.2 | Recomposição de pedra irregular | m2 | 4732 | II.11.2 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.11.3 | Recomposição de concreto | m2 | 422 | II.11.3 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.11.4 | Recomposição de basalto regular e irregular | m2 | 120 | II.11.4 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.11.5 | Recomposição de ladrilho hidráulico | m2 | 180 | II.11.5 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.11.6 | Recomposição de laje de gres | m2 | 180 | II.11.6 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.11.7 | Recomposição de grama | m2 | 60 | II.11.7 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.11.8 | Recomposição de meio fio | m2 | 190 | II.11.8 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.11.9 | Recomposição de base de brita graduada | m3 | 207 | 73710 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.12 | MONTAGEM DE LIGAÇÕES PREDIAIS | [5 empty] | 0 | 0
11.12.1 | Ligação predial em PVC com caixa de calçada | un | 576 | 73784/001 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.13 | MONTAGEM LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES | [5 empty] | 0 | 0
II.13.1 | Ligação predial em PVC (Intradomiciliar) da casa até a caixa de calçada | un | 576 | 73658 |  | 26.1471 | 0 | 0
II.13 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS
II.13.1 | Tubo PVC liso JE para esgoto, DN 150 mm | m
II.13.2 | Tampão ferro fundido 83Kg, 125 TN, DN 600 articulado | unid
II.13.3 | Módulo de base pré-moldado concreto DN 600 x 500 mm | unid
II.13.5 | Anel de concreto PB 150 mm DN 600 mm | unid
II.13.6 | Anel de Concreeto PB 100 mm DN 600 mm | unid
II.13.7 | Módulo de base pré-moldado concreto DN 1000 x 750 mm | unid
II.13.8 | Anel de base pré-moldado concreto DN 1000 x 1000 mm | unid
II.13.9 | Anel de base pré-moldado concreto DN 1000 x 750 mm | unid
II.13.10 | Anel de base pré-moldado concreto DN 1000 x 500 mm | unid
II.13.11 | Anel de base pré-moldado concreto DN 1000 x 200 mm | unid
II.13.13 | Laje excentrica MF com anéis pré-moldada DN 1000mm x 600 mm | unid

## BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI
COMPOSIÇÃO CUSTO BDI - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
OBSERVAÇÕES
a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
Parâmetro | % | Verificação | CÁLCULO DO BDI
Administração Central | 4.93% | OK | 26.15%
Seguros e Garantias | 0.49% | OK | CONDIÇÃO | b) As tabelas acima foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 2% no item impostos.
Riscos | 1.39% | OK | OK
Despesas Financeiras | 0.99% | OK | IMPOSTOS : PIS/PASEP = 3,0 %; CONFINS = 0,65%; ISS= 2,00% ; CPRB = 2,00% | c) Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
Lucro | 8% | OK
Impostos: PIS e COFINS | 5.65%
Impostos: ISS (mun.) | 2% | OK