## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Telhado Emilio | SINAPI - 12/2023 - Rio Grande do Sul ORSE - 11/2023 - Sergipe |  |  | 21,39% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | Remoções | [8 empty] | 2728.84 | 4.548%
1.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 30 | 3.65 | 3.35 | 1.08 | 4.43 | 100.5 | 32.4 | 132.9 | 0.2215%
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.88 | 358.9 | 66.89 | 368.77 | 435.66 | 192.64 | 1062.06 | 1254.7 | 2.091%
1.3 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 132 | 7.89 | 7.23 | 2.34 | 9.57 | 954.36 | 308.88 | 1263.24 | 2.105%
1.4 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 30 | 2.15 | 2.03 | 0.57 | 2.6 | 60.9 | 17.1 | 78 | 0.13%
2 |  |  | Tesouras | [8 empty] | 40872.35 | 68.12%
2.1 | 92559 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 7 | 1463.04 | 765.63 | 1010.35 | 1775.98 | 5359.41 | 7072.45 | 12431.86 | 20.72%
2.2 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 132 | 16.08 | 4.77 | 14.74 | 19.51 | 629.64 | 1945.68 | 2575.32 | 4.292%
2.3 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 140 | 50.22 | 6.33 | 54.63 | 60.96 | 886.2 | 7648.2 | 8534.4 | 14.22%
2.4 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. (ADAPTADO) | m² | 170 | 77.05 | 19.32 | 74.21 | 93.53 | 3284.4 | 12615.7 | 15900.1 | 26.5%
2.5 | 13059 | ORSE | Passarinheira polipropileno universal para proteção de telhado | m | 41 | 13.49 | 2.23 | 14.14 | 16.37 | 91.43 | 579.74 | 671.17 | 1.119%
2.6 | 102233 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 50 | 12.52 | 5.78 | 9.41 | 15.19 | 289 | 470.5 | 759.5 | 1.266%
3 |  |  | Esquadrias | [8 empty] | 2925.28 | 4.876%
3.1 | 99861 | SINAPI | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 3.6 | 610.45 | 367.11 | 373.91 | 741.02 | 1321.59 | 1346.08 | 2667.67 | 4.446%
3.2 | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 7.2 | 29.48 | 23.23 | 12.55 | 35.78 | 167.25 | 90.36 | 257.61 | 0.4294%
4 |  |  | Platibanda | [8 empty] | 13471.73 | 22.45%
4.1 | 87868 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 52 | 5.46 | 3.42 | 3.2 | 6.62 | 177.84 | 166.4 | 344.24 | 0.5738%
4.2 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 26 | 89.72 | 59.11 | 49.8 | 108.91 | 1536.86 | 1294.8 | 2831.66 | 4.72%
4.3 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 52 | 41.19 | 23.97 | 26.03 | 50 | 1246.44 | 1353.56 | 2600 | 4.333%
4.4 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 28 | 71.47 | 11.53 | 75.22 | 86.75 | 322.84 | 2106.16 | 2429 | 4.048%
4.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 52 | 13.65 | 5.25 | 11.31 | 16.56 | 273 | 588.12 | 861.12 | 1.435%
4.5 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 28 | 45.06 | 6.41 | 48.28 | 54.69 | 179.48 | 1351.84 | 1531.32 | 2.552%
4.6 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 26 | 31.9 | 19.49 | 19.23 | 38.72 | 506.74 | 499.98 | 1006.72 | 1.678%
4.7 | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | m³ | 1 | 1002.06 | 420.33 | 796.07 | 1216.4 | 420.33 | 796.07 | 1216.4 | 2.027%
4.8 | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 51 | 10.52 | 1.93 | 10.84 | 12.77 | 98.43 | 552.84 | 651.27 | 1.085%
[9 empty] | Totais -> | 18.099,28 | 41.898,92 | 59.998,20
[9 empty] | Total sem BDI |  | 49430.35
[9 empty] | Total do BDI |  | 10567.85
[9 empty] | Total Geral |  | 59998.2
_______________________________________________________________ Akauã Rotava Setor de Engenharia