## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Reforma do Predio Anexo | SINAPI - 09/2023 - Rio Grande do Sul | 23,56% |  | Não Desonerado: Horista: 112,88% Mensalista: 69,79%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | Serviços Preliminar | 100,00% 11.290,78 | 100,00% 11.290,78
2 | Telhado / Demolição | 100,00% 10.249,40 | 100,00% 10.249,40
3 | Telhado / Construção | 100,00% 70.131,09 | 50,00% 35.065,55 | 50,00% 35.065,55
4 | Forro / Instalação | 100,00% 28.003,40 |  | 50,00% 14.001,70 | 50,00% 14.001,70
5 | Varanda | 100,00% 1.956,50 |  |  | 100,00% 1.956,50
6 | Parede Dryawll | 100,00% 4.971,00 |  |  | 100,00% 4.971,00
8 | Instalações elétricas | 100,00% 29.093,23 |  | 50,00% 14.546,62 | 50,00% 14.546,62
9 | Pilares | 100,00% 1.536,53 |  |  | 100,00% 1.536,53
Porcentagem |  |  | 36,0% | 40,46% | 23,54%
Custo |  |  | 56.605,72 | 63.613,86 | 37.012,34
Porcentagem Acumulado |  |  | 36,0% | 76,46% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 56.605,72 | 120.219,58 | 157.231,93
_______________________________________________________________ SEPLAN Setor de Engenharia