## Plan1
Reforma da Casa de Cultura Municipal Orlando Cardoso Duarte
ETAPA II
Contrato: Contrato nº 292/2021
Processo licitatório: Processo Licitatório 661/2021 - TP nº 13/2021
Executor da obra: ACJ Engenharia LTDA
Data inicial: 22/10/2021
Previsão de Conclusão: 22/07/2022
Gestor Municipal Fiscalizador: Akauã Sampaio da Fonseca Rotava
Local: Rua Bento Gonçalves, nº 905 - Bairro Centro, Mostardas/RS
Secretaria vinculada: Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
Custo previsto: R$ 247.656,27
Custo real: R$ 247.656,27
Estágio / Percentual de conclusão 30%
Etapa 1
Serviços Preliminares
Etapa 2
Estrutura
Etapa 3
Aterro/Piso
Etapa 4
Telhado
Etapa 5
Alvenaria/Vedação
Etapa 6
Acabamento
Etapa 7
Instalação Hidro
Etapa 8
Instalação Elétrica
Etapa 9
Esquadrias
Etapa 10
Externo
Etapa 11
Forro
Situação atualizada em 26/04/2022
Data da Informação: 26/04/2022