## Plan1
Reforma da Quadra Poliesportiva da EMF Ruy Miguel Collares Victorino
Contrato: Contrato nº 121/2022
Processo licitatório: Processo Licitatório 347/2022 - TP nº 07/2022
Executor da obra: R. E. Construtora e Empreendimentos LTDA
Data inicial: 15/07/2022
Previsão de Conclusão: 15/10/2022
Gestor Municipal Fiscalizador: Akauã Sampaio da Fonseca Rotava
Local: Rua XV de Novembro, nº 1470
Secretaria vinculada: Secretaria Municipal de Educação
Custo previsto: R$ 121.728,01
Custo real: R$ 121.728,01
Estágio / Percentual de conclusão 100%
Etapa 1
Serviços Preliminares
Etapa 2
Quadra
Etapa 3
Instalações Elétricas
Etapa 4
Pinturas
Etapa 5
Equipamentos
Etapa 6
Passeio Externo
Obra concluída em 08/03/2023
Data da Informação: 01/06/2023