## Plan1
Pavimentação Rua Dr. Edgardo Pereira Velho
Contrato: Contrato nº 063/2023
Processo licitatório: Processo Licitatório 87/2023 - CP nº 01/2023
Executor da obra: Concrecor Obras LTDA
Data inicial: 20/04/2023
Previsão de Conclusão: 17/10/2023
Gestor Municipal Fiscalizador: Felipe Favretto
Local: Rua Dr. Edgardo Pereira Velho
Secretaria vinculada: Secretaria Municipal de Obras, Saneamento, Transporte e Trânsito
Custo previsto: R$ 1.192.459,83
Custo real: R$ 1.192.459,83
Estágio / Percentual de conclusão 35%
Etapa 1
Serviços Gerais
Etapa 2
Terraplenagem
Etapa 3
Drenagem Pluvial
Etapa 4
Pavimentação
Etapa 5
Sinalização
Etapa 6
Serviços Complementares e Acessibilidade
Situação atualizada em 02/06/2023
Data da Informação: 02/06/2023